Проект дашборда.

Интерфейс кабинета:

В первую очередь на основной странице всегда должны отображаться этапы деятельности релизации проекта (возведения сооружения). отображаться дашборд,

Макет дашборда

|  | ПРОДАЖА (ПЕРЕГОВОРЫ) |  |  | ОСМЕЧИВАНИЕ |  |  | КОНТРАКТАЦИЯ |  |  | РЕМОНТ |  |  | СТРОЙКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПДОР | ПрДОР | ФДОР | ПДОР | ПрДОР | ФДОР | ПДОР | ПрДОР | ФДОР | ПДОР | ПрДОР | ФДОР | ПДОР | ПрДОР | ФДОР |
| Калашников Р.В.,Солнечная 17,19 | 26.09.24 | 25.09.24 | 26.09.24 | 27.09.24 | 30.09.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волкова М.А., Ленина 46/1 | 11.09.24 | 13.09.24 | 13.09.24 | 13.09.24 | 12.09.24 | 13.09.24 | 17.09.24 | 17.09.24 | 28.09.24 |  |  |  |  |  |  |

Подписанный договор

Согласованная смета директором

ТЗ на смету

Карточка клиента с

Акт приемки выполненных работ

ПДОР- плановая дата окончания работ
ПрДОР- прогнозная дата окончания работ
ФДОР- фактическая дата окончания работ

Макет дашборда будет делиться на два проекта «стройка» и «ремонт», которые будут отображаться на месте последнего этапа «ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ»

С целью контроля за сроками выполнения работ и возможной необходимостью оперативного реагирования название передела, на котором ведется работа по реализации проекта, подсвечивается цветом ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ –работа по этапу окончена

ЖЕЛТЫЙ – когда ПрДОР  позже ПДОР; при изменении ПрДОР более двух раз; когда ФДОР позже ПДОР

КРАСНЫЙ – при повторном переносе ПрДОР, остановка работ; при остановке заказа;

Движение заказ будет происходить по схеме «исходное— результирующее». Переход заказа будет осуществляться при завершении работ на данном этапе и созданию документа, который будет являться результирующим на данном этапе и исходным на следующем. 
Документ при появлении фиксируется в 1-С, благодаря чему обозначаются переход от одного этапа к другому и плановые сроки на его создание/выполнение.

У каждого этапа есть своя детализация, которую в случае необходимости (например, индикации желтым или красным цветом этапа) можно будет развернуть и увидеть на какой из работ остановлено движение заказа на данном этапе.

Пример детализации проекта «Стройка»

| ПРОДАЖА (ПЕРЕГОВОРЫ) |  |  |  |  | ОСМЕЧИВАНИЕ |  |  |  |  |  | КОНТРАКТАЦИЯ |  |  |  |  | СТРОЙКА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР |  | ПДОР | ПрДОР |  |  | ФДОР |  | ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР |  | ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР |  |
| Детализация | ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР | Детализация | ПДОР | ПрДОР |  |  | ФДОР | Детализация | ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР | Детализация | ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР |
| 1. Создание карточки клиента |  |  |  |  | 1. Прием ТЗ |  |  |  |  |  | 1. Утверждение работ и стоимости сметы с клиентом |  |  |  |  | 1. Закупка необходимого материала и подготовка объекта к началу работ |  |  |  |  |
| 2.Расчет и утверждение ПКП0 |  |  |  |  | 2. Расчет сметы |  |  |  |  |  | 2. Подготовка и утверждение договорной документации у директора |  |  |  |  | 2. Выемка грунта |  |  |  |  |
| 3.Расчет и утверждение ПКП1 |  |  |  |  | 3. Оценка сметы производством |  |  |  |  |  | 3. Согласованный договор с клиентом |  |  |  |  | 3. Фундамент |  |  |  |  |
| 4. Расчет и утверждение ПКП2 |  |  |  |  | 4. Утверждение цены с КО |  |  |  |  |  | 4. Подписание договора с заказчиком |  |  |  |  | 4. 1-ый этаж |  |  |  |  |
| 5. Создание ТЗ на осмечивание и передача его в ПТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. 2-ой этаж |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Кровля |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Фасад |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Благоустройство |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Подписание Акта приемки вып. работ |  |  |  |  |

Пример детализации проекта «Ремонт»

| ПРОДАЖА (ПЕРЕГОВОРЫ) |  |  |  |  | ОСМЕЧИВАНИЕ |  |  |  |  |  | КОНТРАКТАЦИЯ |  |  |  |  | РЕМОНТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР |  | ПДОР | ПрДОР |  |  | ФДОР |  | ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР |  | ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР |  |
| Детализация | ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР | Детализация | ПДОР | ПрДОР |  |  | ФДОР | Детализация | ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР | Детализация | ПДОР | ПрДОР |  | ФДОР |
| 1. Создание карточки клиента |  |  |  |  | 1. Прием ТЗ |  |  |  |  |  | 1. Утверждение работ и стоимости сметы с клиентом |  |  |  |  | 1. Закупка необходимого материала и подготовка объекта к началу работ |  |  |  |  |
| 2.Расчет и утверждение ПКП0 |  |  |  |  | 2. Расчет сметы |  |  |  |  |  | 2. Подготовка и утверждение договорной документации у директора |  |  |  |  | 2. Инженерные коммуникации |  |  |  |  |
| 3.Расчет и утверждение ПКП1 |  |  |  |  | 3. Оценка сметы производством |  |  |  |  |  | 3. Согласованный договор с клиентом |  |  |  |  | 3. Черновой этап |  |  |  |  |
| 4. Расчет и утверждение ПКП2 |  |  |  |  | 4. Утверждение цены с КО |  |  |  |  |  | 4. Подписание договора с заказчиком |  |  |  |  | 4. Предчистовой этап |  |  |  |  |
| 5. Создание ТЗ на осмечивание и передача его в ПТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Чистовой этап |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Подписание Акта приемки выполненных работ |  |  |  |  |